様式１

　　　年　　月　　日

請負代金額変更請求書

　(宛先)

　　蓮田市長

受注者

　住　所

　会社名

　氏　名

　　年　　月　　日付けで契約した下記工事については、蓮田市建設工事請負契約約款第２６条第１項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |
| 希望基準日 | 年　　月　　日 |
| 変更請求概算額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |
| 概算残工事  請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |
| 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来高部分に相応する請負代金額を控除した額 |

※　今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

様式２

　　第　　　　　　号

　　　年　　月　　日

スライド額協議開始日等通知書

会社名

氏　名　　　　　　　　　　　　　　様

　蓮田市長

　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更については、契約約款第２６条第８項の規定により基準日及びスライド額協議開始日を下記のとおり定めたので通知します。

記

|  |  |
| --- | --- |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
| スライド額  協議開始日 | 年　　月　　日 |
| スライド額協議開始日から１４日以内に協議が整わない場合は、契約約款第２６条第３項の規定に基づき発注者が定め受注者に通知します。 |
|  | |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

様式３－１

　第　　　　　　号

　　　年　　月　　日

請負代金額変更協議書

会社名

氏　名　　　　　　　　　　　　　　様

　蓮田市長

　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第３項の規定により下記のとおり協議します。

この協議に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式5-1)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増) 金　　　　　　　　　　円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
| スライド額  の内訳 | 別紙「スライド額内訳書」のとおり |
|  | |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

様式３－２

　第　　　　　　号

　　　年　　月　　日

請負代金額変更通知書

会社名

氏　名　　　　　　　　　　　　　　様

　蓮田市長

　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第３項の規定により下記のとおり通知します。

この通知に基づく請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応をお願いします。

なお別紙「承諾書(様式5-1)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増) 金　　　　　　　　　　円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
| スライド額  の内訳 | 別紙「スライド額内訳書」のとおり |
|  | |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

様式４－１

　第　　　　　　号

　　　年　　月　　日

会社名

氏　名　　　　　　　　　　　　　　様

　蓮田市長

請負代金額の変更について(協議)

　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第３項の規定により下記のとおり協議します。

なお異存がなければ、別紙「承諾書(様式5-2)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  　下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２６条第２項に規定された15/1000を超える額がないため。  別紙「スライド額内訳書」のとおり。 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
|  | |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

※　スライド額内訳書を添付すること。

様式４－２

　第　　　　　　号

　　　　　年　　月　　日

会社名

氏　名　　　　　　　　　　　　　　様

　蓮田市長

請負代金額の変更について(通知)

　　年　　月　　日付けで請求のあった下記工事の蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づく請負代金額の変更額については、契約約款第２６条第３項の規定により下記のとおり通知します。

なお別紙「承諾書(様式5-2)」に記名したものをお返しください。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  　下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２６条第２項に規定された15/1000を超える額がないため。  別紙「スライド額内訳書」のとおり |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
|  | |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

※　スライド額内訳書を添付すること。

様式５－１

　　　年　　月　　日

承諾書

(宛先)

　蓮田市長

受注者

　住　所

　会社名

　氏　名

　　年　　月　　日付け　　第　　　　　号で、協議若しくは通知のありました下記工事については、蓮田市建設工事請負契約約款第２６条第１項の規定に基づくスライド変更協議額に異存がありません。

なお、請負代金額の増額分については、下請企業との契約金額の見直しなど適切な対応を行います。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | (増) 金　　　　　　　　　　円 |
| うち取引に係る消費税及び地方消費税の額  金　　　　　　　　円 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |

様式５－２

　　　　　年　　月　　日

承諾書

(宛先)

　蓮田市長

受注者

　住　所

　会社名

　氏　名

　　年　　月　　日付け　第　　　　　号で、協議若しくは通知のありました下記工事については、蓮田市建設工事請負契約約款(以下「契約約款」という。)第２６条第１項の規定に基づくスライド協議に異存がありません。

記

|  |  |
| --- | --- |
| スライド額 | 増減なし |
| 【理由】  　下記の基準日で残工事スライド金額を計算した結果、契約約款第２６条第２項に規定された15/1000を超える額がないため。 |
| 基準日 | 年　　月　　日 |
|  | |

|  |  |
| --- | --- |
| 工 事 名 |  |
| 工事箇所 |  |
| 工　　期 | 年　　月　　日　から  　　年　　月　　日　まで |
| 請負代金額 | 金　　　　　　　　　　　　円 |